## Сводная
Приложение
к распоржению
ГУП РК "Крымэнерго"
№ 792 от 28.12.2019
ПЛАН
технических мероприятий, выполняемых силами Симферопольского РЭС, направленный на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей
по обращениям, заявления и жалобам потребителей и вышестоящих контролирующих органов
на неудовлетворительное электроснабжение
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта | Населенный пункт | Объем работ | Период выполнения
|  |  |  | 2019 | 2020 | [11 empty] | 2021
|  |  |  | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI
1 | ВЛ 0,4 кВ ТП 885, ВЛ 0,4 кВ ТП 414, ВЛ 0,4 кВ ТП 1245, ВЛ 0,4 кВ ТП 301 | с.Мазанка | Замена стоек СВ-9,5 в количестве 22 шт
2 | ВЛ 0,4 кВ ТП 254 | с.Красновка | Выправка стоек СВ-9,5 в количестве 5 шт, частичная замена провода в количестве 0,1 км
3 | ВЛ 0,4 кВ ТП 27, ВЛ 0,4 кВ ТП 29 | с.Мирное, ул.Рябинина | Установка разгрузочного ТП с переводом части нагрузки от ТП 27 и ТП 29 | bar: IX to X
4 | ВЛ 0,4 кВ ТП 440 | с.Урожайное, СПК "Автомобилист", СПК "Березка" | Установка разгрузочного ТП
5 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП 16 | с.Краснолесье | Вынос ВЛ 0,4 кВ с территории частных домовладений
6 | ВЛ 0,4 кВ ТП 271 | с.Донское | Замена стоек СВ-9,5 в количестве 2 шт
7 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 279 | с.Верхнекурганное | Замена дефектных опор в количестве 8 шт, частичная замена провода | bar: IX
8 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП 506 | с.Верхнекурганное | Разделение Л-1 монтаж провода СИП строительной длиной 0,2 км, Л-2 монтаж провода СИП строительной длиной 0,15 км. Замена трансформатора на ТМГ 250 кВА | bar: 2021 II
9 | ВЛ-10 кВ РП-32 Л-24 | п.Молодежное, ул.Мира | Замена дефектных опор в количестве 2 шт
10 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1102 | с.Украинка | Установка разгрузочной ТП | bar: IX to X
11 | ВЛ-0,4 Л-1 кВ ТП 781 | с.Залесье | Разделение Л-1 на две линии, строительная длина 0,2 км, ревизия контактных соединений перетяжка провода. | bar: 2021 IV
12 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1 | с.Перевальное, ул.Переселенческая, ул.Нижняя | Необходимо разделение ВЛ-0,4 кВ Л-1 на две с прокладкой новой линии проводом СИП протяженостью 0,25 км | bar: 2021 V
13 | ВЛ 0,4 кВ ТП 738 | с.Демьяновка | Расчистка трассы, в объеме 0,51 км
14 | ТП 192 (ТМ 160 кВА) | с.Демьяновка | Замена силового трансформатора на ТМ 250 кВА
15 | ТП 738 (ТМ 100 кВА) | с.Демьяновка | Замена силового трансформатора на ТМ 160 кВА
16 | ВЛ 0,4 кВ ТП 785 | с.Пожарское, ул.Мира, ул.Добровольского, ул.Первомайская | Расчитка трассы в объеме 1,55 км
17 | ВЛ 0,4 кВ ТП 189 | с.Пожарское, ул.Мира, ул.Добровольского, ул.Первомайская | Расчитка трассы в объеме 1,45 км
18 | ВЛ 0,4 кВ ТП 182 | с.Водное, ул.Стадионная, ул.Молодежная, ул.Двухпрудная | Замена провода в объеме 0,69 км
19 | ТП 538 (ТМ 160 кВА) | с.Кольчугино, ул.Джами | Замена силового трансформатора на ТМ 250 кВА
20 | ТП 313 (ТМ 250 кВА), ВЛ 0,4 кВ ТП 313 | с.Кольчугино, ул.Комсомольская | Замена силового трансформатора на ТМ 400 кВА, ревизия контактных соединений | bar: X
21 | ВЛ 0,4 кВ ТП 457, ВЛ 0,4 кВ ТП 363 | с.Кольчугино, ул.Комарова, ул.Винницкая | Замена провода в объеме 1,02 км | bar: 2021 III
22 | ВЛ 0,4 кВ ТП 975 | с.Кольчугино, ул.Победы | Ревизия контактных соединений
23 | ВЛ 0,4 кВ ТП 975, ВЛ 0,4 кВ ТП 724, ВЛ 0,4 кВ ТП 352 | с.Кольчугино | Замена 4 стоек СВ-9,5
24 | ВЛ 0,4 кВ ТП 198, ВЛ 0,4 кВ ТП 94 | с.Прудовое, ул.Зеленая, ул.Мира | Замена провода в объеме 0,66 км | bar: 2021 I
25 | ВЛ 0,4 кВ ТП 220 | п.Николаевка, ул.Трудовая | Перевод нагрузки на ТП 82 (без строительства)
26 | ВЛ 0,4 кВ ТП 578 | п.Николаевка, ул.Северная, ул.Космонавтов, ул.Советская, ул.Садовая | Установка разгрузочной ТП с переводом части нагрузки от ТП 578 | bar: 2021 III
27 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 932 (160 кВА) | п.Николаевка, ул.Зеленая, ул.Ленина | Замена силового трансформатора на ТМ 250 кВА
28 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 306 (250 кВА) | п.Николаевка, ул.Гагарина, ул.54-ой Батареи | Замена силового трансформатора на ТМ 400 кВА
29 | ТП 345 (ТМ 160 кВА) | с.Ключи | Замена силового трансформатора на ТМ 250 кВА
30 | ТП 822 (ТМ 60 кВА) | с.Ключи | Замена силового трансформатора на ТМ 160 кВА
31 | ВЛ 0,4 кВ ТП 269, ТП 269 (100 кВА) | с.Межгорное | Замена провода в количестве 1,1 км, восстановление фундамента на ТП 269, замена трансформатора на ТМ 160 кВА | bar: 2021 IV
32 | ВЛ 0,4 кВ ТП 644 | с.Скворцово, ул.Южная | Перетяжка провода в объеме 0,7 км, ревизия контактных соединений
33 | ВЛ 0,4 кВ ТП 51 | с.Скворцово, ул.Калинина | Расчистка трассы, в объеме 0,33 км
34 | ВЛ 0,4 кВ ТП 233, ТП 233 (ТМ 180 кВА) | с.Чистенькое, ул.Ореховая, ул.Калинина, ул.Абрикосовая | Замена силового трансформатора на ТМ 250 кВА, расчистка трассы в объеме 0,45 км
35 | ВЛ 0,4 кВ ТП 234 | с.Чистенькое ул.Калинина, | Расчистка трассы в объеме 0,54 км
36 | ВЛ 0,4 кВ ТП 187 | с.Новоселовка | Замена 73 стоек, замена 9,2 км провода
37 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП 404 | с. Журавлевка, ул.Рымарева | Проведение внепланового ТО Л-1 - 1,162 км, Л-2 - 1,020 км
38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП 166 | с.Журавлевка, ул.Партизанская | Проведение внепланового ТО Л-3 - 0,8 км | bar: IX
39 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП 166 | с. Журавлевка, ул.Мира | Проведение внепланового ТО Л-6 - 0,55 км | bar: IX
40 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 536 | с.Новоандреевка, ул.Киевская, ул.Ватутина | Проведение внепланового ТО Л-1 - 1,5 км | bar: X
41 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП 536 | с. Новоандреевка, ул.Победы | Проведение внепланового ТО Л-1 - 1,6 км | bar: X
42 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 393 | с. Широкое | Проведена перетяжка и восстановление провода в пролётах оп.46-49, оп.42-45 и оп.62-65 | bar: XI
43 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 393 | с. Широкое, ул.Гвардейская, ул.Молодёжная, ул.Виноградная, ул.Гагарина | Установка разгрузочной ТП с переводом части нагрузки от ТП 393 | bar: XII to 2021 I
44 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП 152 | с.Урожайное, ул.Советская | Разделение Л-6 на две линии, строительная длина 1,3 км, ревизия контактных соединений перетяжка провода. | bar: 2021 II
45 | ВЛ 0,4 кВ Л-3,4 ТП 151 | с.Урожайное, ул.Варлыгина, кв.Гаспринского | Установка разгрузочной ТП с переводом части нагрузки от ТП 151 | bar: 2021 III
46 | ВЛ 0,4 кВ Л-2,3 ТП 150 | с.Урожайное, ул.Вишнёвая, ул.Весёлая | Проведение внепланового ТО Л-2 - 1,48 км, Л-3 - 2,1 км | bar: 2021 III
47 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 157 | с.Живописное | Проведение внепланового ТО Л-2 - 1,2 км | bar: XI
48 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-4 ТП 107 | с.Укромное, ул.Солнечная, ул.Новая | Проведение внепланового ТО Л-1, 4 - 1,5 км | bar: XI
49 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП 107, ВЛ 0,4 кВ Л-3, Л-4 ТП 521, ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 906 | с.Александровка, с.Укромное | Расчистка трассы, в объеме 0,3 км
50 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП 521 | с.Укромное, ул.Набережная | Расчистка трассы, в объеме 0,23 км | bar: X
51 | ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-3 ТП 113 | с.Совхозное, ул.Кадровая | Расчистка трассы, в объеме 1,4 км | bar: XI
52 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП 115 | с.Совхозное, ул.Кадровая | Расчистка трассы, в объеме 0,25 км
53 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП 147 | с.Первомайское, ул.Ленина | Замена дефектных опор в количестве 2 шт
54 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 1129 | с.Первомайское, ул.Заречная | Замена дефектной опоры
55 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 388 | с.Первомайское, ул.Дружбы | Замена дефектной опоры
56 | КТП 612 | с.Красное, ул.Широкая | Ремонт электрической части
57 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 388 | с.Первомайское, ул.Дружбы, ул.Мира, ул.Молодёжная | Установка разгрузочной ТП с переводом части нагрузки от ТП 388, установка дополнительной ТП | bar: 2021 V
58 | ТП 481 | с.Первомайское, ул.Дюльбер, ул.Б.Хмельницкого, ул.П.Чубинского | Установка 2-х ТП в центре нагрузок. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, с переподключением заявителей от ТП 481 | bar: 2021 VI